|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |
| --- | --- | --- |

## Н А К А З

03.08.2009				 № 96

Про підготовку міської серпневої

конференції педагогічних працівників

у 2009 році

На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244/2008», наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 01.07.2009 №92 «Про підготовку та організований початок 2009-2010 навчального року в закладах системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Харкова», з метою якісної підготовки матеріалів для розгляду на міській серпневій конференції педагогічних працівників з питань підведення підсумків розвитку освіти міста у 2008/2009 навчальному році та визначення завдань на 2009/2010 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів з підготовки міської серпневої конференції педагогічних працівників у 2009 році (додається).

- Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення міської серпневої конференції у складі:

- Стецюра Т.П. - заступник начальника управління освіти;

- Счастна І.О. - заступник начальника управління освіти – начальник відділу нормативності і якості освіти;

- Грідіна П.П. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер;

- Закіпний М.М. - головний спеціаліст управління освіти;

- Безсонова Н.О. - головний спеціаліст управління освіти;

- Горбачова І.І. - головний спеціаліст управління освіти;

- Дулова А.С. - директор Науково-методичного педагогічного центру;

- Ампілогова Л.П. - методист Науково-методичного педагогічного центру;

- Реформат М.І. - методист Науково-методичного педагогічного центру;

- Гостинникова О.М. - методист Науково-методичного педагогічного центру;

- Бут-Гусаїм Н.В. - методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти;

- Сергєєва О.М. - методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти;

- Малихіна С.М. - методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти;

- Гупалов О.І. - провідний керівник групи інформаційно-технічного забезпечення Науково-методичного педагогічного центру;

- Ксензик А.В. - спеціаліст І категорії групи інформаційно-технічного забезпечення Наукового методичного педагогічного центру;

- Боровська С.В. - директор Харківського палацу дитячої та юнацької творчості.

- Робочій групі забезпечити підготовку та проведення пленарного засідання міської серпневої конференції педагогічних працівників м. Харкова на базі кіноконцертної зали «Україна».

27.08.2009

- Відділу нормативності та якості освіти (Счастна І.О.), планово-економічному відділу (Ніколайчева Г.І.), головним спеціалістам управління освіти Безсоновій Н.О., Дегтярьовій О.А., Науково-методичному педагогічному центру (Дулова А.С.) подати аналітично-інформаційні матеріали відповідно до теми конференції (динаміку порівняно з минулим навчальним роком), пропозиції до проекту рекомендацій та перелік проблемних питань, що потребують невідкладного вирішення у друкованому та електронному вигляді.

До 01.08.2009

- Заступнику начальника управління освіти Стецюрі Т.П., директору Науково-методичного педагогічного центру Дуловій А.С. узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2008/2009 н.р., пріоритетів їх розвитку в 2009/2010 н.р. та підготувати проект рекомендацій конференції, порядок та план проведення конференції.

До 20.08.2009

- Науково-методичному педагогічному центру (Дулова А.С.) забезпечити проведення секційних засідань для спеціалістів управлінь освіти, завідувачів, методистів РМК, керівників та заступників з навчально-виховної роботи дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів згідно з планом роботи конференції.

27.08.2009

- Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Грідіна П.П.) здійснити фінансування організаційних заходів щодо підготовки і проведення міської серпневої конференції.

До 25.08.2009

- Загальному відділу (Закіпний М.М.) забезпечити запрошення для участі в конференції представників органів місцевого самоврядування, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, начальників управлінь освіти районних у місті Харкові рад, ректорів вищих, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, представників громадськості.

До 25.08.2009

- Головному спеціалісту управління освіти Безсоновій Н.О. підготувати нагородні матеріали на педагогічних працівників міста

До 20.08.2009

- Управлінням освіти Київської, Московської, Дзержинської, Жовтневої, Ленінської, Фрунзенської районних у м. Харкові рад забезпечити умови для проведення секційних засідань у підвідомчих навчальних закладах освіти відповідно до плану роботи серпневої конференції.

27.08.2009

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти 					О.І. Деменко

З наказом ознайомлені:

Стецюра Т.П.

Счастна І.О.

Дулова А.С.

Безсонова Н.О.

Закіпний М.М.

Грідіна П.П.

Ніколайчева Г.І.

Дегтярьова О.А.

Дулова А.С., 7004880

Додаток

до наказу управління освіти

від 03.08.2009 №96

П Л А Н

заходів з підготовки міської серпневої конференції

педагогічних працівників у 2009 році

| № з/п | Завдання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка, затвердження та розміщення на сайті міського управління освіти концепції проведення серпневого дня | 18.07.2009 | Дулова А.С. |
| 2. | Розробка програм роботи «круглих столів»: - «Ціннісні орієнтири в управлінні процесом розвитку закладів освіти міста» - «Здоров’я дитини – основний ціннісний фактор сучасної освіти» - «Ціннісні орієнтири - регулятивний механізм діяльності педагогів в контексті сучасних освітніх вимог» - «Формування ціннісних орієнтирів у дитини дошкільного віку» - «Особливості формування ціннісних орієнтацій молодших школярів» - «Об'єднуючі фактори цінностей освіти й соціуму» - «Обдаровані діти – суспільна цінність» - «Роль бібліотекаря у формуванні ціннісних орієнтирів у школярів» - «Ціннісні орієнтири розвитку «Шкіл сприяння здоров'ю» - «Відображення учнівських потреб в стратегічних освітніх цілях» - «Університетська кафедра в школі» як форма соціалізації особистості» - «Підвищення рівня інформатизації закладу освіти: проблеми та перспективи» - «Роль позашкільної освіти у формуванні ціннісних орієнтацій особистості» - «Фінансові чинники розвитку освіти в районі» | До 10.08.2009 | Деменко О.І. Дулова А.С. Стецюра Т.П. Счастна І.О. Удальцова Н.О., Шепель В.М., Горбачова І.І. Дулова А.С. Ампілогова Л.П. Кравцова В.М. Білогрищенко Н.П. Додусенко Н.О. Журавльова В.І. Полякова І.В. Реформат М.І. Гостиннікова О.М. Бут-Гусаїм Н.В Сергєєва О.М Калініченко О.В. Дерев'янко Т.Є. Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. Зелінський Ю.І. Мельник Т.А. Грідіна П.П., Ніколайчева Г.І. |
| 3. | Підготовка матеріалів до друку методичного посібника «Ціннісні орієнтири освітньої діяльності: теорія і практика» | 10.08.2009 | Дулова А.С., Ампілогова Л.П. |
| 4. | Складання кошторису витрат на підготовку і проведення конференції, забезпечення відповідного фінансування. | 10.08.2009 | Грідіна П.П. |
| 5. | Підготувати лист про оренду зали для проведення серпневої конференції | 17.08.2009 | Закіпний М.М. |
| 6. | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для доповіді та виступів: - Освіта – актуальний та стабільний пріоритет міської влади - Завдання системи світи м. Харкова у 2009-2010 навчальному році - Підсумки розвитку освіти м. Харкова - Ціннісні орієнтації школярів – регулятивний чинник освітньої діяльності педагога - Результати квадрант-аналізу державної підсумкової атестації випускників шкіл міста за 2008-2009 навчальний рік - Здоров’я дитини – найважливіша цінність міста, держави, нації - «Університетська кафедра в школі» - інноваційна форма соціального партнерства в освітньому просторі м. Харкова | 17.08.2009 | Стецюра Т.П. Гостиннікова О.М. Счастна І.О. Дулова А.С. Стецюра Т.П. Ампілогова Л.П. Житник Б.О. Горбачова І.І. Дерев’янко Т.Є. |
| 7. | Погодження списку запрошених. Друкування запрошень. Запрошення гостей на конференцію. Запрошення представників засобів масової інформації. | 25.08.2009 | Закіпний М.М. Дулова А.С. Дерев’янко Т.Є. Методисти НМПЦ |
| 8. | Підготовка до друку буклету «Освіта Харкова-2009» | травень-червень | Счастна І.О. Дулова А.С. Сергєєва О.М. Калініченко О.В. |
| 9. | Підготовка прес-релізу та забезпечення інформування ЗМІ та прес-служби мерії про проведення серпневої конференції | 20.08.2009 | Дерев’янко Т.Є. |
| 10. | Розміщення на сайті остаточної інформації про проведення серпневої конференції | 21.08.2009 | Ксензик А.В. |
| 11. | Підготовка сценарного плану проведення пленарного засідання конференції | 21.08.2009 | Дулова А.С. |
| 12. | Підготовка урочистого початку і закінчення серпневої конференції | 25.08.2009 | Боровська С.В. |
| 13. | Розробка рекомендацій конференції | 25.08.2009 | Стецюра Т.П. Дулова А.С. Ампілогова Л.П. |
| 14. | Технічне та наочне забезпечення проведення конференції. Підготовка мультимедійного супроводження доповідей | 25.08.2009 | Гупалов О.І. Ксензик А.В. Малихіна С.М. |
| 15. | Складання плану розміщення учасників та гостей серпневої конференції |  | Бут-Гусаїм Н.В. |
| 16. | Організація та забезпечення реєстрації учасників конференції | 27.08.2009 | Закіпний М.М. Гуськова О.О. Журавльова В.І. |
| 17. | Організація розміщення в залі учасників конференції | 27.08.2009 | Зелінський Ю.І. |
| 18. | Забезпечення умов роботи президії | 28.08.2009 | Бут-Гусаїм Н.В. Кравцова В.М. |
| 19. | Підготовка інформаційного повідомлення про проведення серпневого освітянського дня. Розміщення на сайті міського управління освіти | 29.08.2009 | Ампілогова Л.П. Ксензик А.В. |
| 20. | Підготовка матеріалів для спецвипуску газети «Харьковские известия» | 29.08.2009 | Сергєєва О.М. Ксензик А.В. |