|  | У К Р А Ї Н А ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ |  |
| --- | --- | --- |

### Н А К А З

| 03.03.2026 | Харків | № 20 |
| --- | --- | --- |

Про проведення міського фестивалю професій

Відповідно до п. 2.2.7.69 «Проведення міських фестивалів, зльотів, спортивних змагань та інших масових заходів для учнівської молоді» підрозділу 2.2.7 «Розвиток системи позашкільної освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки з метою професійної орієнтації учнів 9, 11-х класів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення міського фестивалю професій:

- Валерій ШЕПЕЛЬ – заступник директора Департаменту освіти;

- Вікторія РОСТОВСЬКА – начальник відділу позашкільної та професійно-технічної освіти;

- Ірина КІРІЄНКО – головний спеціаліст відділу кадрової роботи.

2. Робочій групі забезпечити підготовку та проведення в очному режимі міського фестивалю професій з дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.

26.03.2026

3. Відділу позашкільної та професійно-технічної освіти (Вікторія РОСТОВСЬКА):

  - Забезпечити підготовку експозицій закладів професійної освіти.

До 26.03.2026

  - Провести нараду з відповідальними від закладів професійної освіти з питань підготовки до фестивалю професій.

До 20.03.2026

  - Підготувати сценарій проведення фестивалю професій.

До 26.03.2026

4. Відділам бухгалтерського обліку та звітності (Галина БУТЕНКО) та планово-економічному відділу (Аліна ОЛІТТО) здійснити фінансування підготовки та проведення міського фестивалю з професій у межах кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова 
на 2018-2026 роки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.

До 26.03.2026

5. Відділу кадрової роботи (Ірина КІРІЄНКО) підготувати матеріали для нагородження працівників закладів професійної освіти.

До 26.03.2026

6. Управлінням освіти адміністрацій районів забезпечити участь 
у міському фестивалі професій учнів 9,11-х класів підпорядкованих закладів загальної середньої освіти.

26.03.2025

7. Консультанту комунального закладу «Харківський центр розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради» Євгену ВОЙТЕНКУ розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти.

До 12.03.2026

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освіти		Ольга ДЕМЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

в Департаменті освіти							Микола ЗАКІПНИЙ

З наказом ознайомлені:

| В. Шепель |  |
| --- | --- |
| І. Кірієнко |  |
| В. Ростовська |  |
| Г. Бутенко |  |
| А. Олітто |  |
| Є. Войтенко |  |

Ростовська