|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

28.04.2010				 № 89

Про організацію та проведення урочистого прийому

Секретаря Харківської міської ради –

в.о. міського голови  Г.А. Кернеса

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, -     випускників  загальноосвітніх  навчальних закладів міста 2010 року

Згідно з планом роботи управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради на 2010 рік, з метою підтримки, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення для них сприятливих умов для самовизначення у житті після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів та під час вступу до вищих навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Склад оргкомітету з підготовки та проведення  урочистого прийому  Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх навчальних закладів міста 2010 року (додаток №1).

1.2. Кошторис витрат на організацію та проведення урочистого прийому (додаток №2).

1.3. План підготовки та проведення урочистого прийому (додаток №3).

2. Оргкомітету забезпечити якісну підготовку та проведення урочистого прийому  Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх навчальних закладів міста 2010 року.

До 25.05.2010

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Грідіній П.П забезпечити фінансування зазначеного заходу в  межах затвердженого кошторису за рахунок бюджетних коштів.

До 24.05.2010

4. Управлінням освіти  районних у м. Харкові рад:

4.1. Довести інформацію щодо проведення урочистого прийому  Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх навчальних закладів міста 2010 року до керівників загальноосвітніх навчальних закладів району, опікунів та піклувальників випускників.

До 20.05.2010

4.2. Забезпечити участь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх  навчальних закладів у зазначеному заході.

25.05.2010

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора Департаменту -

начальник управління освіти                                                           О.І.Деменко

# Левада, 715-72-10

З наказом ознайомлені:

Левада Т.О.

Грідіна П.П.

Дулова А.С.

Дзюба Т.В.

Соламатіна Л.М.

Боровська С.В.

# Додаток  № 1

до наказу управління освіти

Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

від __.04.2010  № __

Склад оргкомітету

з підготовки та проведення урочистого прийому  Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх навчальних закладів міста 2010 року

| ## Голова оргкомітету: ## Деменко Ольга Іванівна | заступник директора Департаменту - начальник управління освіти |
| --- | --- |
| Заступник голови оргкомітету: Дулова Алла Степанівна | директор науково-методичного педагогічного центру управління освіти |
| Члени оргкомітету: |  |
| Боровська Світлана Василівна | директор міського Палацу дитячої та юнацької творчості |
| Грідіна Поліна Павлівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер управління освіти |
| Левада Тетяна Олександрівна Дзюба Тетяна Вікторівна | головний спеціаліст управління освіти методист науково-методичного педагогічного центру управління освіти |
| Соламатіна Людмила Михайлівна | методист науково-методичного педагогічного центру управління освіти |

Додаток № 3

до наказу управління освіти
Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради
від __.04.2010  № __

План

підготовки та проведення урочистого прийому

Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови  Г.А. Кернеса

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників  загальноосвітніх навчальних закладів міста 2010 року

| № з/п | Завдання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити сценарний план та сценарій урочистого прийому Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2010 року. | До 12.05.2010 | Боровська С.В., Левада Т.О. |
| 2. | Інформувати управління освіти районних у м. Харкові рад про проведення урочистого прийому Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. | До 12.05.2010 | Левада Т.О. |
| 3. | Провести нараду з відповідальними спеціалістами управлінь освіти районних у м. Харкові рад з питань якісної організації та проведення прийому. | 12.05.2010 | Левада Т.О., науково-методичний педагогічний центр |
| 4. | Підготувати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників ЗНЗ 2010 року для представлення їх до видавництва. | До 15.05.2010 | Левада Т.О., науково-методичний педагогічний центр |
| 5. | Підготувати та подати на узгодження текст Путівки Харківського міського голови, яку вручає Секретар Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернес урочистому заході для його представлення до видавництва. | До 15.05.2010 | Дзюба Т.В., Соламатіна Л.М. |
| 6. | Підготувати прес-реліз урочистого прийому Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2010 року та забезпечити його представлення до прес-служби. | До 22.05.2010 | Дзюба Т.В., Соламатіна Л.М. |
| 7. | Скласти та довести до відома управлінь освіти районних у м. Харкові рад план розміщення учасників урочистого заходу у великій залі міськвиконкому. | До 12.05.2010 | Левада Т.О. |
| 8. | Підготувати тези до виступу Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса на урочистому заході. | До 20.05.2010 | Дзюба Т.В., Соламатіна Л.М. |
| 9. | Забезпечити придбання подарунків та квітів для нагородження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників ЗНЗ міста 2010 року. | До 25.05.2010 | Грідіна П.П. |
| 10. | Скласти списки учасників прийому Секретаря Харківської міської ради - в.о. міського голови Г.А. Кернеса дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників ЗНЗ міста 2010 року | До 14.05.2010 | Левада Т.О. |
| 11. | Забезпечити підготовку та вручення запрошень ректорам вищих навчальних закладів міста на участь в урочистому прийомі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. | До 20.05.2010 | Науково-методичний педагогічний центр |
| 12. | Забезпечити реєстрацію учасників урочистого прийому міського голови. | 25.05.2010 | Дзюба Т.В., Соламатіна Л.М. |
| 13. | Забезпечити оперативне вирішення питань щодо забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2010 року спільно з управлінням праці та соціального захисту Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань міської ради. | До 25.05.2010 | Левада Т.О. |
| 14. | Забезпечити отримання та видачу благодійних подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика». | До 25.05.2010 | Левада Т.О. |