Приватний заклад

«Харківський навчально-виховний комплекс «МИР»

Харківської області»

міський конкурс учнівських проектів

«Харків – місто перспектив»

номінація

«Харків – місто відкрите, дружнє, толерантне»

ПРОЕКТ

«Центр реабілітації кажанів Feldman Ecopark»

Виконавці:

Олег Петкевич, учень 8-А класу

Юлія Лучко, учениця 9-А класу

Керівники:

Журавльов В.С., учитель біології

Влащенко А.С., спеціаліст з кажанів, к.б.н

Харків

2014

Центр реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark

- Предпосылки и необходимость данного проекта.

Рукокрылые или летучие мыши признаны исчезающей группой животных в Европе и включены в Красную Книгу. На территории Харьковской области обитает 12 видов рукокрылых. Летучие мыши являются уникальной группой млекопитающих, способных к полету. Харьков расположен на путях их миграции,  рукокрылых привлекает городская многоэтажная застройка. Однако в городе летучие мыши часто попадают в разнообразные ловушки и подвергаются агрессии со стороны людей, так как среди населения бытует множество мифов о летучих мышах, поэтому значительная часть животных погибает.

Благодаря усилиям энтузиастов-биологов  каждую зиму удается спасти некоторое количество этих животных-краснокнижников.  В тоже время значительная часть найденных зимой рукокрылых погибает — возможности отдельных энтузиастов при зимней передержке летучих мышей в домашних условиях крайне ограничены. Очевидно, назрела острая необходимость создания Центра реабилитации рукокрылых в Харькове, в задачи которого входила бы также научная и образовательная работа, привлечение широкого круга волонтеров, в том числе школьников-юннатов.

Центры реабилитации диких животных – явление в мире распространенное. Так, в Великобритании  при известной благотворительной организации по защите животных «The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» существует подразделение по охране и реабилитации рукокрылых. Центры реабилитации рукокрылых существуют и на базе других организаций: университетов, зоопарков, национальных парков в Чехии, Англии, Австралии, США.

Создание Центра реабилитации рукокрылых в Харькове на базе Feldman Ecopark станет первым опытом подобной работы не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве.

- Цель проекта

Научно-образовательный центр по реабилитации рукокрылых создается для:

- сохранения и восстановления популяции исчезающих видов рукокрылых Украины,

- проведения научно-исследовательской работы,

- организации экологического образования и формирования толерантного отношения к этим млекопитающим,

- воспитания среди школьников лидеров природоохранного движения,

- формирования у детей и подростков активной гражданской позиции.

- Задачи

3.1. Сформировать штат Центра из постоянных сотрудников, научных руководителей из числа ученых-биологов, разработать соответствующую документацию.

3.2. Подготовить помещение для передержки и реабилитации летучих мышей.

3.3. Разработать методику работы с животными Центра:

- логистику сбора, передержки и доставки рукокрылых по городу Харькову и области;

- систему учета поступающих рукокрылых.

3.4. Обеспечить научную обработку накопленных в ходе работы Центра данных.

3.5. Представлять результаты научно-исследовательской деятельности Центра на региональном, национальном и международном уровне (доклады на конференциях и семинарах, публикации в научных журналах).

3.6. Привлечь волонтеров, членов детских общественных организаций, органов школьного самоуправления, членов Клуба юных натуралистов Feldman Ecopark к работе с рукокрылыми на базе Центра и просветительской деятельности Центра.

3.7. Популяризировать работу Центра реабилитации в рамках деятельности Feldman Ecopark (организация акций и праздников, посвященных рукокрылым), а также в средствах массовой информации и интернет пространстве.

3.8. Обеспечить возможность использования Центра реабилитации рукокрылых и  Feldman Ecopark в качестве всеукраинской и международной базы для проведения научной и образовательной работы.

- Технология процесса и необходимые материалы (применяемые методы, формы, средства, оценки).

4.1. Сбор и спасение рукокрылых, их реабилитация.

Спасение и сбор рукокрылых требует:

– наличие постоянной мобильной группы из 1-2 человек и несколько десятков волонтеров  для сбора рукокрылых по городу,

– возможность выхода в интернет для постоянного мониторинга электронных средств связи, горячей телефонной линии для оперативного реагирования на сообщения граждан о найденных летучих мышах,

–  помещения для реабилитации и передержки животных, оборудованное холодильниками, с круглосуточным доступом сотрудников центра.

Содержание  и реабилитация рукокрылых требует:

– наличия лаборантов и волонтеров, осуществляющих кормление и периодический осмотр состояния рукокрылых, наблюдение за состоянием личинок насекомых;

– расходных материалов: корм (личинки насекомых), витамины,  полотняные мешочки для размещения животных.

Лечение рукокрылых требует:

– наличия медикаментов первой помощи, дезинфицирующих средств, медицинских перчаток, тканевых перчаток. Специалисты центра самостоятельно осматривают животных и при обнаружении повреждений предпринимают соответствующие меры. Дополнительное привлечение ветеринаров не требуется.

Для обеспечения чистоты и стерильности в помещении Центра необходимы:

– уборка и дезинфекция помещения и всех рабочих поверхностей, осуществляемая сотрудниками центра и волонтерами в конце рабочего дня (моющие и дезинфицирующие средства, вспомогательные средства — ёмкости для воды, швабры, губки).

Для кормления и лечения рукокрылых потребуется:

- корм (личинки мучного хрущака, сверчки банановые, зоофобус, тараканы); количество корма рассчитывается индивидуально в зависимости от вида и веса животного, а также от количества животных в Центре;

- витамины жидкие Beaphar Vinka;

- пищевая добавка Booster;

- корм для насекомых (овощи, фрукты, отруби, геркулес крупа);

- аптечка (зеленка, йод, вата, бинт, левомеколь и пр.).

  - Научная работа на базе Центра.

Научные исследования проводятся в таких направлениях:

- физиология и этология рукокрылых;

- морфология и анатомия рукокрылых;

- экология и фауна рукокрылых.

Центр создаст полноценную базу для наблюдений за рукокрылыми в неволе. К сотрудничеству в научной работе Центра будут привлекаться ученые, зоологи из ведущих научных учреждений страны и зарубежья.

Проведение на базе Центра научных конференций под эгидой Минэкологии Украины и Института зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАНУ, в рамках The iBats Program (The Indicator Bats Program) — международной программы глобального мониторинга летучих мышей под кураторством  Зоологического общества Лондона (The Zoological Society of London).

4.3. Образовательная работа будет вестись постоянно, как на базе Центра, так и за его пределами. Постоянными сотрудниками Центра совместно с волонтерами, юннатами планируется проведение лекций в школах, занятия в биологических кружках. Лекции будут проходить с мультимедиа презентацией и демонстрацией животных. Они будут сопровождаться раздачей информационных материалов (календари, листовки, плакаты, наклейки).

При проведении тематических праздников и природоохранных акций будет организована выставка рукокрылых и подробная лекция о жизни рукокрылых в природе.

Для детей, заинтересованных в работе Центра, будет составлен индивидуальный график посещения Центра и определены обязанности. Участие юннатов и волонтеров в работе по реабилитации будет проходить под наблюдением куратора или научного сотрудника Центра. Каждый юннат будет вести собственный дневник наблюдений. Перед началом работы будет проводиться вводный инструктаж по правилам поведения и техники безопасности. В конце каждого месяца будут проводиться итоговые собрания всех сотрудников и волонтеров Центра. В рамках научного направления Центра будут проводиться семинары для юннатов о том, как писать научные работы.

- Ожидаемый результат.

Научно-образовательный Центр реабилитации рукокрылых станет первым в Украине реабилитационным центром диких животных с конкретными результатами в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Прямым и первостепенным ожидаемым результатом является конкретное число спасенных рукокрылых ежегодно.

Результаты образовательной работы с жителями Харькова – число посетителей образовательных акций на территории Feldman Ecopark, число просмотров репортажей о рукокрылых и отзывов на сайтах. Ожидаемыми результатами по образовательной работе с юннатами и школьниками станут научные работы в рамках Малой Академии Наук и других конкурсов, развитие у детей чувства ответственности за жизнь животных, формирование истинного знания о рукокрылых и, как следствие, толерантного отношения к этим животным. Изменение отношения жителей Харькова к рукокрылым.

Одним из результатов работы Центра станет широкая пропаганда охраны и изучения рукокрылых среди юннатов других кружков Харьковской области и Украины в целом, вовлечение их природоохранную деятельность.

- План действий.

План на 2013-2015 гг.

| Направление деятельности | Период выполнения |
| --- | --- |
| Разработка концепции проекта, координация плана его реализации с Минэкологии Украины, другими государственными органами | сентябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г. |
| Формирование кадрового состава для реализации проекта, волонтерской и юннатской группы | сентябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г. |
| Строительство помещения для реабилитации рукокрылых | сентябрь 2013 г. – октябрь 2013 г. |
| Оборудование помещения и приобретение необходимых материалов | октябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г. |
| Разработка, согласование и утверждение Положения о Центре | октябрь 2013 г. – январь 2014 г. |
| Реабилитация рукокрылых | 2013 – 2015 гг. |
| Работа с членами Клуба юных натуралистов, детскими общественными организациями, школьными органами самоуправления | 2014 – 2015 гг. |
| Научная работа на базе Центра | 2014 – 2015 гг. |
| Информационная работа со СМИ, проведение выездных лекций, акций, квестов в экопарке | 2013 – 2015 гг. |
| Издание справочной и популярной литературы о рукокрылых | декабрь 2013 г. март, сентябрь 2014 г. апрель 2015 г. |
| Подготовка научно-исследовательских работ в МАН, конференции по биоэтике и других региональных мероприятиях | 2014 – 2015 гг. |
| Участие во всеукраинских и международных конференциях и семинарах | 2014 -2015 гг. |
| Установление сотрудничества с европейскими учёными и организациями, имеющими опыт работы с центрами реабилитации диких животных | ноябрь 2013 г. – март 2014 г. |
| Создание сайта Центра | декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. |
| Проведение международной конференции по проблемам охраны рукокрылых на базе Feldman Ecopark, приуроченной к 80-летию первой задокументированной находке рукокрылых в Харьковском лесопарке | апрель 2015 г. |

- Бюджет проекта

7.1. Стартовые базовые потребности

| Наименование | Количество | Цена, грн | Сумма, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещение | 1 |  |  |
| Холодильник с морозильной камерой | 1 |  |  |
| Обогреватель (электроконвектор) | 2 | 960 | 1920 |
| Стол | 2 | 250 | 500 |
| Настольная лампа | 2 | 75 | 150 |
| Стулья | 6 | 80 | 480 |
| Стеллаж | 1 | 300 | 300 |
| Рукомойник | 1 |  |  |
| Пластиковые боксы | 15 | 10 | 150 |
| Инфракрасная лампа | 2 | 85 | 170 |
| Стеклянные террариумы | 2 | 400 | 800 |
| Электронные весы | 3 | 180 | 540 |
| Электронный термометр | 3 | 200 | 600 |
| Штангенциркуль | 2 | 50 | 100 |
| Пинцет | 10 | 30 | 300 |
| Миска для воды | 10 | 5 | 50 |
| Городской телефон cdma | 1 |  |  |
| Компьютер | 1 |  |  |
| Фотоаппарат | 1 |  |  |
| Мультимедиа проектор, экран | 1 |  |  |
| Стенд | 1 | 560 | 560 |
| Указатели | 3 | 40 | 120 |
| Всего |  |  | ~70 000 |

7.2. Ежегодные потребности

| Наименование | Количество | Цена, грн | Сумма, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Тканевые мешочки | 100 | 5 | 500 |
| Специальные алюминиевые кольца для маркировки рукокрылых | 1000 | 1,5 | 1500 |
| Дезинфицирующие средства для поверхностей | 3 | 150 | 450 |
| Дезинфицирующие средства для рук | 4 | 75 | 300 |
| Шприцы\пипетки\ эппиндорфы | 50\50\500 | 2\3\0,14 | 100\150\70 |
| Аптечка | 1 | 100 | 100 |
| Канцтовары |  |  | 200 |
| Уборочный инвентарь |  |  | 200 |
| Перчатки тканевые |  |  | 300 |
| Печатная продукция |  |  | 20000 |
| Акции, мероприятия |  |  | 40000 |
| Участие сотрудников Центра в международных конференциях, семинарах |  |  | 50000 |
| Всего |  |  | 113 870 |

7.3. Ежемесячные расходы

| Наименование | Количество | Цена, грн | Сумма, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Корм для летучих мышей (личинки мучного хрущака) | 5 кг | 120 | 600 |
| Корм для летучих мышей (сверчки банановые, зоофобус) | 2 кг | 100 | 200 |
| Витамины жидкие Beaphar Vinka | 1 уп. | 80 | 80 |
| Пищевая добавка Booster | 1 уп. | 160 | 160 |
| Корм для насекомых | 10 кг | 5 | 50 |
| Оплата счета CDMA |  |  | 25 |
| Заработная плата сотрудников |  |  | 16000 |
| Транспортные расходы |  |  | 800 |
| Всего |  |  | 17 915 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Четыре стадии реабилитации рыжей вечерницы – найденной в здании Госпрома и испачканной в мазуте.

| Лекции о рукокрылых в школах Харькова |  |
| --- | --- |

Открытие фото-выставки в библиотеке ХНУ имени В.Н. Каразин

Печатная продукция о рукокрылых

| Экспедиционная команда волонтеров Центра . | Исследования для работы в МАН |
| --- | --- |

Городская конференция юннатов